## Sayfa1
NO: | EYLEMİN ADI | SORUMLU KURUM | DESTEKLEYİCİ KURUM | YAKLAŞIK TAMAMLAMA SÜRESİ | NOT:
1 | Mahalle Muhtarlıklarınca deprem ile ilgili bilgilendirici faaliyetlerde bulunulması | İlçe Kaymakamlıkları | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Sürekli
2 | Mahalle Muhtarlıklarınca metruk yapıların belirlenmesi ve gerekli mercilere bildirilmesi | İlçe Kaymakamlıkları | İlçe Belediyeleri | 3 Sene
3 | Silifke, Mut, Gülnar, Çamlıyayla, Tarsus'un kuzeyi (Gülek Boğazı), Toroslar başta olmak üzere İl genelinde, riskin yüksek olduğu mahallelerdeki kütle hareketlerinin tetiklenmesine yol açabilecek tehditlerle ilgili mahalle muhtarlarına, ilçe belediye çalışanlarına, kaymakamlık çalışanlarına eğitim verilmesi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Mersin Üniversitesi , İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklar | 5 Yıl Boyunca Yılda 1 Kez
4 | Herhangi bir zamanda meydana gelmiş olan kütle hareketlerinin halk tarafından muhtara bildirilmesi ve sonrasında ilgili kamu kurumlarına bildirilerek envanter tutulmas | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri, Mahalle Muhtarlıkları | Sürekli
5 | Mevsimlik işçiler için kalıcı barınma sağlanması için projeler yapılması | Büyükşehir Belediyesi | İlçe Belediyeleri , Kaymakamlıklar | 5 Yıl
6 | Yerel medyada ve kurumların sosyal medya hesaplarında Sel/Taşkın ile ilgili sellerin yaşanma riskinin arttığı sezonda kamu spotlarının yaygınlaştırılması ve geçmiş afetlere ilişkin görsellerin paylaşılması. | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklar | Sürekli
7 | Sel/Taşkın risklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili gönüllü mekanizmaların güçlendirilmesi teşvik edilmesi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklar, DSİ 62. ve 67. Şube Müdürlükleri | Sürekli
8 | Vatandaşlar afet mevzuatı, kurumların sorumluluk alanları ve ilgili prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklar | Sürekli
9 | Afet sigortalarının önemine ilişkin bilinçlendirici materyallerin İldeki Kurum ve Kuruluşlarda dağıtımı sağlanması | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Sigorta Acenteleri ve PTT | Sürekli
10 | Yerel yönetimlerin afet mevzuatına hakimiyetlerinin ve afet yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Belediyeleri | Sürekli
11 | Sel/Taşkın ile ilgili risklerin yönetimine ilişkin akademisyenlerin, yerel idareciler ve ilgili kurumların katılımı ile periyodik olarak yılda 1 kez seminer düzenlenmesi | Büyükşehir Belediyesi | Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kaymakamlıklar, Meski, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, DSİ62. VE 67. Şube Müdürlükleri | Sürekli
12 | Sel/taşkın sahası içerisinde kalan binaların özellikle giriş katlarında yaşasyan incinebilir bireylerin tespitine yönelik envanter çalışması yapılması | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü Kaymakamlıklar, STK ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 5 yıl
13 | Sel/Taşkını önlemede önem arz eden fidanların dikildiği alanlarda otlatma yapılmaması için gerekli denetimler yapılması. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kaymakamlıklar | Sürekli
14 | Çiftçiler tarafından yapılan budama ya da temizlik sonucu ortaya çıkan bahçe atıklarının, drenaj ağının işlerliğine olumsuz etkilerini engellemeye yönelik denetim çalışmaları yapılması | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklar | Sürekli
15 | Sel dönemleri sonrası elektrik kesintilerinin önlenmesi amacıyla bakım çalışmaları ve gerekli görüldüğü durumda jeneratör desteği yapılması | TOROSLAR EDAŞ | İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar | 5 yıl
16 | Sel dönemleri sonrası doğalgaz kesintilerinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması. | AKSAGAZ | İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar | 5 yıl
17 | 7269 sayılı Kanun kapsamında arazinin tehlikeli durumu ve gördüğü hasar bakımından boşaltılması gereken binalarda ikamet edilmemesine ilişkin elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kısıtlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi. | Kaymakamlıklar | İlçe Belediyeleri, TEDAŞ, MESKİ, AKSAGAZ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Sürekli
18 | 7269 sayılı kanun kapsamında arazinin tehlikeli durumu ve gördüğü hasar bakımından yıktırılması gereken binalara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi. | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Kaymakamlıklar, Tüm İlçe Belediyeleri | Sürekli
19 | Afete Maruz Bölgelerde yapılaşma izni verilmemesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi. | İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi | Kaymakamlıklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Sürekli
20 | Tüm ilçelerde geçmiş yaşanmış taşkınlara ilişkin bilgi ve görseller içeren tabela ve sel anıtları oluşturulması | Tüm İlçe Belediyeleri | Kaymakamlıklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 5 yıl
21 | Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve çevirim içi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesine (MAKS) veri sağlayacak kurumlar verilerini ve servislerini MAKS'a uyumlu hale getirilmesi. | İlçe Belediyeleri | Kaymakamlıklar | 5 Yıl